西安市中小企业综合服务平台启动

暨合作机构项目签约仪式

活动安排

- 时间、地点、预计参会人数：

- 时间：2018年5月    。

活动预计持续2小时30分钟，上午9：30-12：00。

- 地点：西北工业大学创新科技大楼A座2楼

- 参会人数：200人左右。

- 会前准备

- 筹备小组及成员：康主任（组长）、高主任、王文光、杨日红、乔桥

- 参会人员的邀请及分工（于会议前一周确定名单）

| 内容 | 责任人 |
| --- | --- |
| 政府人员 |  |
| 陕西省中小企业促进局领导 | 康主任、高主任 |
| 西安市中小企业促进局领导 | 康主任、高主任 |
| 各区县中小企业局 | 康主任、高主任 |
| 服务机构、园区 | 康主任、高主任、王文光 |
| 企业 | 康主任、高主任、王文光 |
| 媒体 | 高主任 |

- 物料准备及分工：

| 内容 | 责任人 |
| --- | --- |
| 纸质邀请函 | 高主任、杨日红 |
| 公众号及微信邀请函 | 乔桥 |
| 启动仪式当天LED、滚动屏PPT制作 | 乔桥 |
| 签到桌椅、签到簿、贵宾胸花、签到墙 | 乔桥 |
| 签约物料（合同、笔、桌、台布） | 乔桥 |
| 现场布置（一楼大厅接待、花篮、茶杯、矿泉水、服务人员等） | 高主任、杨日红 |

- 仪式及分工

- 主持人：（由服务中心确定）

- 签到：

- 主要领导休息室引导。杨日红

- 仪式过程，由两部分组成

- 平台启动仪式

| 内容 | 主讲人 | 开始、结束时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 签到 |  | 9：00—9：30 | 乔桥、杨日红 |
| 开场 | 主持人 | 9：30—9：40 | 高主任 |
| 合作 | 省领导 | 9：40—9：50 | 高主任 |
| 合作 | 市领导 | 9：50—10：00 | 高主任 |
| 合作 | 华鼎 白教授 | 10：10—10：20 | 王文光 |
| 平台及业务介绍 | 康主任 | 10：20—10：40 | 高主任 |

- 项目介绍及签约仪式

| 内容 | 主讲人 | 时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四板~专精特新 | 省股交中心 | 10：40—11：00 | 高主任 |
| 票据交易中心 | 袁学武 | 11：00—11：20 | 高主任 |
| 联通物联合作 | 联通公司 | 11：20—11：40 | 高主任 |
| 签约仪式 | 各机构签约 | 11：40—12：00 | 康主任 |

- 宣布会议结束

- 合影留念

二楼进门，曹老师

- 参观

康主任、高主任、王文光

- 主要领导午宴

（名单）康主任、高主任、王文光

- 机构赞助

- 现金

- 礼品

西安华鼎项目管理咨询有限责任公司

2018年4月25日